## VALEURS COMMUNES
Attendus | Tolérés | Proscrits
Assister aux séances programmées dans l'EDT | Les petits retards occasionnels (15 minutes) | Les gros retards (> 30 minutes)
Respect mutuel | Les vannes tant qu'elles ne blessent pas des membres de l'équipe | La condescendance
Hiérarchie horizontale |  | Mettre des membres de l'équipe en Guest sur le git
Informer les membres de l'équipe des modifications apportées au projet
S'assurer que tout le monde comprenne ce qu'on fait
Exploiter au mieux les forces de chacun
Être franc (par exemple, ne pas hésiter à parler des difficultés rencontrées avec les autres membres de l'équipe)

## RÔLES ET RESPONSABILITÉS
NOM, Prénom |  | Diminutif Planner | Rôles
ABOU EDOU Florian |  | FAE | Tester
MEVEL Sarah |  | SM | Scrum Master, Developper
GESTIN Loïc |  | LG | Developper
SAMINADAYAR Tristan |  | TS | Developper
BANNISTER Daniel |  | DB | Developper
Semaine du 18 décembre 2023
Gestion de Projet | Tâches | Début du code ProjetGL | Tâches
SM | SWOT, signatures, charte | LG | étapes A et B
FAE | Charte | TS | étapes A, B et C
|  | DB | étapes A et B
|  | SM | étape C
|  | FAE | tests étapes A et C